# АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 29.08.2012                                   г.Канск                 			 № 682-пг

О подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Канского района Красноярского края

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 7 Устава Канского района, соглашениями о передаче полномочий в области градостроительной деятельности от 07.10.11 №№ 03-01 – 03-15, решениями сельских Советов депутатов «Об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов сельских поселений» в соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ,  в целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проектов Правил землепользования и застройки 11-ти муниципальных образований Канского района:

- Амонашенский сельсовет;

- Астафьевский сельсовет;

- Большеуринский сельсовет;

- Браженский сельсовет;

- Верх-Амонашенский сельсовет;

- Георгиквский сельсовет;

- Краснокурышинский сельсовет;

- Мокрушиский сельсовет;

- Рудянский сельсовет;

- Сотниковский сельсовет;

- Таеженский сельсовет.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (Приложение 1);

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Канского района по земельно-имущественным отношениям и архитектурной деятельности Т.Ю. Бородину .

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации  Канского района                                   О.В. Куприянов

Приложение 1

к Постановлению

администрации Канского района

от 29.08.2012г. №682-пг

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Канского района Красноярского края

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решений сельских Советов депутатов об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов сельских поселений | До 01.09.2012 г. | Председатели сельских Советов депутатов, главы сельсоветов |
| 2 | Принятие решения о подготовке проектов Правил | До 01.09.2012 г. | Глава администрации Канского района |
| 3 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проектов Правил | В течении 10 дней с даты принятия решения | Глава администрации Канского района |
| 4 | Принятие постановлений о создании комиссий по подготовке Правил землепользования и застройки и утверждении Положения о деятельности комиссий на территориях 11 поселений Канского района | До 15.09.2012 г. | Глава администрации Канского района |
| 5 | Проведение работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки на территориях 11-ти поселений | Календарный план (приложение к муниципальному контракту) до 28.12.2012 г. | Председатель Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки |
| 4 | Обеспечение проведения проверки проектов Правил на соответствие технических регламентов документам территориального планирования поселения, района, области | До 15.01.2013г. | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление проектов Правил в случае обнаружения их несоответствия требованиям и документам на доработку | До 25.01.2013 г. | Председатель Комиссии |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проектам Правил | В течении 10 дней со дня получения проекта правил до 31.01.2013 г. | Глава Канского района |
| 7 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 14 дней с даты принятия решения | Глава администрации Канского района |
| 8 | Опубликование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний или до него | Глава администрации Канского района |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проектам Правил, с оформлением протоколов слушаний | Минимум 2 месяца со дня опубликования проекта правил | Председатель Комиссии |
| 10 | Внесение изменений в проекты правил землепользования и застройки и представление указанных проектов главе местной администрации с учетом результатов таких публичных слушаний | До 10 дней | Комиссия |
| 11 | Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний | До 10 дней | Председатель Комиссии |
| 12 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | До 10 дней | Председатель Комиссии |
| 13 | Принятие решения о направлении проектов Правил в представительный орган или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта Правил Главе Администрации | Глава администрации |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил Главе администрации на доработку | По плану работы представительного органа или по согласованию с ним | Глава района |
| 15 | Опубликование Правил в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом МО | Глава администрации |
| 16 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | - |