

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.04. 2021 г. г. Канск №163-пг

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов

В целях качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов, руководствуясь статьями 38, 40 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов» согласно приложению № 1.

2. МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» (Ковалев К.С.) осуществлять контроль по выполнению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов объектов коммунального назначения и жилищного фонда, организовать и обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района. Особое внимание уделить объектам жизнеобеспечения населения, находящимся на балансе сельскохозяйственных и других предприятий.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликации в официальном печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия

Главы Канского района В.Н.Котин

Приложение №1

к Постановлению администрации

Канского района

от «23.04.2021 г. № 163-пг

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Канского района к осенне-зимнему**

**отопительному периоду 2021-2022 годов.**

**ООО «Жилищно-Эксплуатационный Комплекс» с.Бражное**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятия,  объекта | Ед.  изм. | Кол-  во | Потребность в финансовых средствах,  тыс. руб. | | | | | Материалы, оборудование, мероприятия | | | |  | Примечание. |
| Всего | Краевой бюджет | Местн  ый  бюджет | Сред  ства  предпр. | За счет  тарифа | наименование | Ед.  изм. | Кол-  во | Стои  мость тыс. руб. | Срок исполне  ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **с. Бражное** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт водогрейных котлов в котельной №1 с. Бражное | шт | 5 | 25 |  |  | 25 |  | Очистка поверхности  Ремонт экранов | м2  м2 | 325  40 |  | июль 2021 |  |
| 2 | Ремонт водогрейных котлов в котельной №2 с. Бражное | шт | 4 | 20 |  |  | 20 |  | Очистка поверхности  Ремонт экранов | м2  м2 | 260  32 |  | июнь 2021. |  |
| 4 | Ремонт водогрейных котлов в котельной №3 п. Степняки | шт | 4 | 20 |  |  | 20 |  | Очистка поверхности  Ремонт экранов | м2  м2 | 260  32 |  | июнь 2021 |  |
| 5 | Ремонт сетевых насосов в котельной №3 п. Степняки | шт | 2 | 10 |  |  | 10 |  | Болт/Гайка  Ремонтные  материалы | шт | 20 |  | июль 2021 |  |
| 6 | Ремонт сетевых насосов в котельной №2 с. Бражное | шт | 3 | 15 |  |  | 15 |  | Болт/Гайка  Ремонтные  материалы | шт | 60 |  | июль 2021 |  |
| 7 | Ремонт сетевых насосов в котельной №1 с. Бражное | шт | 3 | 15 |  |  | 15 |  | Болт/Гайка  Ремонтные  материалы | шт | 60 |  | июль 2021 |  |
| 8 | Ремонт электрооборудования Котельной №1 №2 с. Бражное  Котельной №3 п. Степняки | шт | 3 | 15 |  |  | 15 |  | Кабель  Светильник  Прочие материалы | м  шт | 15  5 |  | июнь 2021. |  |
| 9 | Ремонт обмуровки котлов котельной №1 с.Бражное | кот | 5 | 25 |  |  | 25 |  | кирпич  цемент | шт  кг | 730  130 |  | август 2021г.г |  |
| 10 | Ремонт обмуровки котлов котельной №2 с.Бражное | кот | 4 | 20 |  |  | 20 |  | кирпич  цемент | шт  кг | 730  130 |  | август 2021г |  |
| 11 | Ремонт обмуровки котлов котельной №3 п.Степняки | кот | 4 | 20 |  |  | 20 |  | кирпич  цемент | шт  кг | 560  90 |  | август 2021г |  |
| 12 | Ремонт подвесной рельсовой дороги котельной №1 с.Бражное | шт | 1 | 14 |  |  | 14 |  | Сталь листовая  Труба ду100 | м2  м | 7,5  12 |  | август 2021г |  |
| 13 | Ремонт подвесной рельсовой дороги котельной №2 с.Бражное | шт | 1 | 14 |  |  | 14 |  | Сталь листовая  Труба ду100 | м2  м | 5,5  12 |  | август 2021г |  |
| 14 | Косметический ремонт котельной №1 с.Бражное | м2. | 400 | 8 |  |  | 8 |  | Известь  Краска  Цемент  пиломатериалы | кг  кг  кг  м3 | 80  30  100  0,5 |  | август 2021г |  |
| 15 | Косметический ремонт котельной № 2 с.Бражное | м2. | 600 | 12 |  |  | 12 |  | Известь  Краска  Цемент  пиломатериалы | кг  кг  кг  м3 | 100  35  100  0,5 |  | август 2021г |  |
| 16 | Косметический ремонт котельной №3 п. Степняки | м2. | 200 | 4,0 |  |  | 4,0 |  | Известь  Краска  Цемент  пиломатериалы | кг  кг  кг  м3 | 100  35  100  0,5 |  | июль 2021г |  |
| 17 | Ревизия запорной арматуры котельной №1 с.Бражное | шт | 20 | 20 |  |  | 20 |  | Задвижка  Болт/гайка | шт шт | 9  72 |  | Июнь 2021г. |  |
| 18 | Ревизия запорной арматуры котельной №2 с.Бражное | шт | 14 | 14 |  |  | 14 |  | Задвижка  Болт/гайка | шт шт | 9  72 |  | Июль 2021г. |  |
| 19 | Ревизия запорной арматуры котельной №3 п.Степняки | шт | 12 | 12 |  |  | 12 |  | Задвижка  Болт/гайка | шт  шт | 5  40 |  | Июнь 2021г. |  |
| 20 | Ревизия и ремонт запорной арматуры теплосетей с.Бражное | шт | 42 | 40 |  |  | 40 |  | Задвижка  Болт/гайка | шт  шт | 36  288 |  | Июль 2021г. |  |
| 21 | Ревизия и ремонт запорной арматуры теплосетей п.Степняки | шт | 36 | 12 |  |  | 12 |  | Задвижка  Болт/гайка  материалы | шт  шт | 6  48 |  | Июль 2021г. |  |
| 22 | Очистка и ремонт боровов, дымоходов в котельной №1 с. Бражное | м2 | 60 | 10 |  |  | 10 |  | Кирпич  Цемент  песок | шт  Кг  кг | 400  200  600 |  | Июнь2021г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Очистка и ремонт боровов, дымоходов в котельной №2 с. Бражное | м2 | 60 | 10 |  |  | 10 |  | Кирпич  Цемент  песок | шт  кг  кг | 400  200  600 |  | Июль 2021г. |  |
| 24 | Очистка и ремонт боровов, дымоходов в котельной №3с. Степняки | м2 | 40 | 8 |  |  | 8 |  | Кирпич  Цемент  песок | шт  кг  кг | 300  150  450 |  | Июнь2021г. |  |
| 25 | Очистка и ремонт газоходов,  котлов в котельной №1 | м2 | 33 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | Кирпич  Цемент  песок | шт  кг  кг | 920  410  1230 |  | июнь 2021г |  |
| 26 | Очистка и ремонт газоходов  котлов и боровов в котельной  №2 | м2 | 30 | 22 |  |  | 22 |  | Кирпич  Цемент  песок | шт  кг  кг | 300  150  450 |  | Июль 2021г |  |
| 27 | Очистка и ремонт газоходов  котлов и боровов в котельной  №3 | м2 | 28 | 20 |  |  | 20 |  | Кирпич  Цемент  песок | шт  кг  кг | 300  150  450 |  | Июнь 2021 г |  |
| 28 | Гидравлические испытания котельной №1 | шт | 1 | 5 |  |  | 5 |  | Компрессор  вода | шт  м3 | 1  20 |  | август 2021 г |  |
| 29 | Гидравлические испытания котельной №2 | шт | 1 | 5 |  |  | 5 |  | Компрессор  вода | шт  м3 | 1  20 |  | август 2021г |  |
| 30 | Гидравлические испытания котельной №3 | шт | 1 | 5 |  |  | 5 |  | Компрессор  вода | шт  м3 | 1  15 |  | август 2021г |  |
| 31 | Ревизия водоразборных колонок  с. Бражное , п. Степняки,  д. Ашкаул.. | шт | 25 | 25 |  |  | 25 |  | Болт/гайка  Клапан  Вентиль  пиломатериалы | шт  шт  шт  м3 | 100  50  25  2 |  | Сентябрь  2021г |  |
| 32 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водопроводных сетей с. Бражное | шт. | 60 | 40 |  |  | 40 |  | Задвижка  Болт/гайка | шт  шт | 20  160 |  | Июль 2021г |  |
| 33 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водопроводных сетей п. Степняки | шт. | 30 | 20 |  |  | 20 |  | Задвижка  Болт/гайка | шт  шт | 15  60 |  | Июль 2021г |  |
| 34 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водопроводных сетей д. Ашкаул | шт | 8 | 16 |  |  | 16 |  | Задвижка  Болт/гайка | шт  шт | 8  64 |  | Июль 2021г |  |
|  | **Итого:** |  |  | **546,0** |  |  | **546,0** |  |  |  |  |  |  |  |

**ООО «ЖКХ Чечеульское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятия,  объекта | Ед.  изм. | Кол-  во | Потребность в финансовых средствах,  тыс. руб. | | | | Материалы, оборудование, мероприятия | | | | |  | Примечание. |
| Всего | Краевой бюджет | Местн  ый  бюджет | Сред  ства  предпр. | За счет  тарифа | наименование | Ед.  изм. | Кол-  во | Стои  мость тыс. руб. | Срок исполне  ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **с. Чечеул** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Котельный цех № 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Котел №№ 5; 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Гидравлическое испытание котлов тепловых сетей | шт | 2 | 6,2 |  |  |  | 6,2 | Вода  компрессор | м3  шт | 100  1 | 5  1 | 01.06.2021-31.08.2021 |  |
| 1.2 | Очистка поверхностей нагрева котла | м2 | 10 | 8,0 |  |  |  | 8,0 | Компрессор  Щетки металл. | Шт  шт | 1  20 | 4  1 | 31.08.2021 |  |
| 1.3 | Поверка манометров | шт | 16 | 16,0 |  |  |  | 16,0 | манометры | шт | 16 | 15 | 31.08.2021 |  |
| 1.40 | Ремонт ПМЗ | шт | 4 | 27,4 |  |  |  | 27,4 | Подшипник № 208  Лоток верхний | Шт  шт | 4  2 | 4,0  13,0 | 31.08.2021 |  |
| 1,5 | ТО щитовой управления ПМЗ | шт | 1 | 7,2 |  |  |  | 7,2 | Автомат выключатель  Контактор КМИ 10910  Реле электротепловое | Шт  Шт  шт | 2  2  1 | 1,2  3,5  0,4 | 31.08.2021 |  |
| 2 | **Золоудаление** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена опорных роликов | шт | 8 | 16,5 |  |  |  | 16,5 | Труба Ø102мм | м | 8 | 8,52 | 31.08.2021 |  |
| 2.2 | Изготовление ковша | шт | 1 | 39,0 |  |  |  | 39,0 | Лист железо 5 мм  Лист железо 8 мм  Лист железо 12 мм  Уголок 63  Кругляк 61 мм  Кругляк 30 мм  Арматура 15-18 мм  Электроды 4 | М2  М2  М2  М  М  М  М  гк | 2,5  0,9  0,35  6  2  0,8  3  12 | 9,0  5,7  2,5  3,5  2,62  0,3  0,4  1,6 | 31.08.2021 |  |
| 3 | **Углеподача** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление и монтаж опорных роликов | шт | 10 | 33,0 |  |  |  | 33,0 | Труба Ø102мм  Подшипник № 208 | М  шт | 10  20 | 10,52  9,0 | 31.08.2021 |  |
| 3.2 | Замена транспортерной ленты | м | 160 | 370,0 |  |  |  | 370,0 | Лента транспортерная | м | 160 | 360,0 | 31.08.2021 |  |
| 4 | **Инженерные сети котельного цеха** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт сетевых насосов | шт | 2 | 3,2 |  |  |  | 3,2 | Сальниковая набивка  Паронит | Кг  м2 | 0,5  0,5 | 0,2  0,1 | 31.08.2021 |  |
| 4.2 | Ремонт подпиточных насосов | шт | 2 | 3,2 |  |  |  | 3,2 | Сальниковая набивка  Паронит | Кг  м2 | 0,5  0,5 | 0,2  0,1 | 31.08.2021 |  |
| 4.3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 22 | 3,5 |  |  |  | 3,5 | Сальниковая набивка  Паронит | Кг  м2 | 0,5  0,5 | 0,2  0,1 | 31.08.2021 |  |
| 4.4 | Ремонт насоса сырой воды | шт | 2 | 3,5 |  |  |  | 3,5 | Сальниковая набивка  Паронит | Кг  м2 | 0,5  0,5 | 0,2  0,1 | 31.08.2021 |  |
| 4.5 | Ремонт насоса ГНОМ 16-16 | шт | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5 | Сальники 40\*20  Подшипник 180; 205  Подшипник 180-305  Манжета 20\*40 | Шт  Шт  Шт  шт | 6  2  2  6 | 0,9  0,26  0,3  0,6 | 31.08.2021 |  |
| 5 | **Строительные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **540,2** |  |  |  | **540,2** |  |  |  |  |  |  |
| **Инженерные сети с. Чечеул** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | 3,5 |  |  |  | 3,5 | Сальниковая набивка  Паронит | Кг  м2 | 3  3 | 0,9  0,8 | 31.08.2021 |  |
| 2 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-3 до ТК 2 по ул. Садовая, с. Чечеул | м | 30 | 547,635 |  |  |  | 547,635 | Труба 273 мм  Лотки ж/б Л4-8  Плиты П 5-8  Теплоизоляция | М  Шт  шт  М3 | 60  10  20  3 | 194,72  56,0  23,0  12,7 | 31.08.2021 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **551,135** |  |  |  | **551,135** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  | **1091,335** |  |  |  | **1091,335** |  |  |  |  |  |  |
| **с. Верхний Амонаш** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Котельный цех № 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поверка манометров | шт | 16 | 16,0 |  |  |  | 16,0 | манометры | шт | 16 | 13,0 | 31.08.2021 |  |
| 2 | Замена колосников | шт | 20 | 90,0 |  |  |  | 90,0 | колосник | шт | 30 | 82,5 | 31.08.2021 |  |
| 3 | Ремонт сетевых насосов | шт | 3 | 12,0 |  |  |  | 12,0 | Сальниковая набивка  Паронит  подшипник | Кг  м2  шт | 0,5  1  6 | 0,2  1,0  5,6 | 31.08.2021 |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | шт | 10 | 4,0 |  |  |  | 4,0 | Сальниковая набивка  Паронит | Кг  м2 | 6  10 | 2,2  1 | 31.08.2021 |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли котельной | М2 | 40 | 42,0 |  |  |  | 42,0 | Мягкая кровля  Лист оцинкованный. | М2  М2 | 470  5 | 14,0  3,0 | 31.08.2021 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **164,0** |  |  |  | **164,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Инженерные сети с. В-Амонаш** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | 3,0 |  |  |  | 3,0 | Сальниковая набивка  Паронит | Кг  м2 | 3  3 | 0,9  0,8 | 31.08.2021 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **3,0** |  |  |  | **3,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  | **167,0** |  |  |  | **167,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **1258,335** |  |  |  | **1258,335** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ООО «Коммунальщик Канского района»** | | | | | | | | | |  |
| №№ | Наименование мероприятия, объекта | Ед. | Кол- | Потребность в финансовых средствах | | | | | Материалы, оборудование, мероприятия | | | | Срок исполнения | Примечание |
| пп | изм. | во | Всего тыс.руб | Краевой бюджет тыс.руб | Местный бюджет тыс. руб. | Средства предпр. ЖКХ | За счет тарифа | наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Участок с. Мокруша** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2673 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | компрессор | шт | 1 | 15,00 | июль 2021 г |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май 2021 г |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май 2021 г |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 7 | 30,00 |  |  |  | 30,00 | Метизы | кг | 12 | 3,70 | август 2021г |  |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 9 | 1,50 |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 200 | 35,00 |  |  |  | 35,00 | Задвижки | шт | 9 | 18,00 | июль 2021г |  |
| Метизы | кг | 36 | 3,40 |
| Паранит | м2 | 3,5 | 1,60 |
| Набивка сальн. | кг | 11 | 1,40 |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Компрессор | шт | 1 | 12,60 | июнь 2021 г |  |
| Щетки металл. | шт | 12 | 2,40 |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Кирпич | шт | 5000 | 4,30 | июнь 2021 г |  |
| цемент | кг | 1500 | 3,80 |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 7 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Железо листовое | кг | 3,5 | 4,10 | июль 2021 г |  |
| метизы | кг | 21 | 3,60 |
| 9 | Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | Кабель | м | 410 | 9,50 | июль 2021 г |  |
| Пускатель | шт | 6 | 2,40 |
| автомат | шт | 9 | 3,60 |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 5 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | май 2021 г |  |
| Кирпич | шт | 300 | 3,50 |
| труба | кг | 350 | 2,20 |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | манометры | шт | 10 | 10,00 | май 2021 г |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | август 2021г |  |
| глина | кг | 50 | 2,50 |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | август 2021г |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 135 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | июль 2021 г |  |
| Вяз. проволока | кг |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 25,00 |  |  |  | 25,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | август 2021г |  |
| Известь | кг | 20 | 0,50 |
| Песок | кг | 110 |  |
| краска | кг | 50 | 5,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **257,0** |  |  |  | **257,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Участок с. Астафьевка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2041,3 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Вода | м3 | 100 | 7,00 | июль 2021 г |  |
| компрессор | шт | 1 | 8,00 |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2041,3 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  | май 2021 г |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2041,3 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май 2021 г |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 8 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | август 2021г |  |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 120 | 31,00 |  |  |  | 31,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | июль 2021 г |  |
| Метизы | кг | 12 | 3,70 |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Компрессор |  |  | 18,00 | июнь 2021 г |  |
| Щетки металл. |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 29 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | июнь 2021 г |  |
| цемент | кг | 500 | 2,50 |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 6 | 17,00 |  |  |  | 17,00 | Железо листовое | кг | 5 | 6,00 | июль 2021 г |  |
| метизы | кг | 20 | 4,50 |
| 9 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 36,00 |  |  |  | 36,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | июль 2021 г |  |
| Пускатель | шт | 15 | 10,00 |
| автомат | шт | 15 | 10,00 |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | май 2021 г |  |
| Кирпич | шт | 300 | 4,50 |
| труба | кг | 95 | 2,20 |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 16 | 16,00 |  |  |  | 16,00 | манометры | шт | 16 | 16,00 | май 2021 г |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | август 2021г |  |
| глина | кг | 70 | 2,50 |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 2041,3 | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | август 2021г |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 175 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | июль 2021 г |  |
| Вяз. проволока | кг |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | август 2021г |  |
| Известь | кг | 20 | 0,50 |
| Песок | кг | 100 |  |
| краска | кг | 50 | 5,00 |
| 16 | Косметический ремонт | шт | 1 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | июль 2021 г |  |
| насосной | Известь | кг | 20 | 0,50 |
|  | Песок | кг | 100 |  |
|  | краска | кг | 50 | 5,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **229,0** |  |  |  | **229,0** |  |  |  |  | май 2021 г |  |
| **Участок с. Сотниково** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2332,2 | 12,00 |  |  |  | 12,00 | Вода | м3 | 100 | 5,00 | август 2021г |  |
| компрессор | шт | 1 | 7,00 |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2332,2 | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | июль 2021г |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2332,2 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | июнь 2021 г |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 4 | 13,00 |  |  |  | 13,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | июнь 2021г |  |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 130 | 28,00 |  |  |  | 28,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | июль 2021 г |  |
| Метизы | кг | 12 | 3,70 |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 4 | 12,00 |  |  |  | 12,00 | Компрессор |  |  | 12,00 | июль 2021 г |  |
| Щетки металл. |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | май 2021 г |  |
| цемент | кг | 500 | 2,50 |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 3 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Железо листовое | кг | 5 | 6,00 | май 2021 г |  |
| метизы | кг | 20 | 4,50 |
| 9 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | август 2021г |  |
| Пускатель | шт | 15 | 10,00 |
| автомат | шт | 15 | 10,00 |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 4 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | август 2021г |  |
| Кирпич | шт | 300 | 4,50 |
| труба | кг | 95 | 2,20 |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 20 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | манометры | шт | 30 | 30,00 | июль 2021 г |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 4 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | август 2021г |  |
| глина | кг | 70 | 2,50 |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 2332,2 | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | июль 2021г |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 133 | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | май 2021г |  |
| Вяз. проволока | кг |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | май 2021г |  |
| Известь | кг | 20 | 0,50 |
| Песок | кг | 100 |  |
| краска | кг | 50 | 5,00 |
| 16 | Ремонт тепловых колодцев | шт | 14 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Цемент | кг | 300 | 1,50 | август 2021г |  |
| кирпич | шт | 250 | 2,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **219,0** |  |  |  | **219,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Участок с. Арефьевка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 1468,6 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Вода | м3 | 100 | 4,00 | июль 2021г |  |
| компрессор | шт | 1 | 6,00 |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 1468,6 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | май 2021г |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 1468,6 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | май 2021 г |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 4 | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | август 2021г |  |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 60 | 24,00 |  |  |  | 24,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | июль 2021г |  |
| Метизы | кг | 12 | 3,70 |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 3 | 8,00 |  |  |  | 8,00 | Компрессор |  |  | 8,00 | июнь 2021 г |  |
| Щетки металл. |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 28 | 17,00 |  |  |  | 17,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | июнь 2021г |  |
| цемент | кг | 500 | 2,50 |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 3 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Железо листовое | кг | 5 | 6,00 | июль 2021 г |  |
| метизы | кг | 20 | 4,50 |
| 9 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | июль 2021 г |  |
| Пускатель | шт | 15 | 10,00 |
| автомат | шт | 15 | 10,00 |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 3 | 8,00 |  |  |  | 8,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | май 2021 г |  |
| Кирпич | шт | 300 | 4,50 |
| труба | кг | 95 | 2,20 |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 15 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | манометры | шт | 15 | 15,00 | май 2021г |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | август 2021г |  |
| глина | кг | 70 | 2,50 |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 1468,6 | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  | август 2021г |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 75 | 8,00 |  |  |  | 8,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | июль 2021 г |  |
| Вяз. проволока | кг |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | август 2021г |  |
| Известь | кг | 20 | 0,50 |
| Песок | кг | 100 |  |
| краска | кг | 50 | 5,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **179,0** |  |  |  | **179,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Участок с. Сотниково база** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 1600 | 12,00 |  |  |  | 12,00 | Вода | м3 | 100 | 5,00 | июль 2021 г |  |
| компрессор | шт | 1 | 7,00 |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 1600 | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | май 2021г |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 1600 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | май 2021 г |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 3 | 13,00 |  |  |  | 13,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | август 2021г |  |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 40 | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | июль 2021г |  |
| Метизы | кг | 12 | 3,70 |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 2 | 12,00 |  |  |  | 12,00 | Компрессор |  |  | 12,00 | июнь 2021г |  |
| Щетки металл. |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 25 | 14,00 |  |  |  | 14,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | июнь 2021г |  |
| цемент | кг | 500 | 2,50 |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 2 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Железо листовое  метизы | кг  кг | 5  20 | 6,00  4,50 | июль 2021г |  |
|  |  |  |  |
| 9 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | июль 2021 г |  |
| Пускатель | шт | 15 | 10,00 |
| автомат | шт | 15 | 10,00 |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 6 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | май 2021г |  |
| Кирпич | шт | 300 | 4,50 |
| труба | кг | 95 | 2,20 |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 15 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | манометры | шт | 30 | 30,00 | май 2021г |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 2 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | август 2021г |  |
| глина | кг | 70 | 2,50 |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 1600 | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | август 2021г |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 30 | 8,00 |  |  |  | 8,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | июль 2021г |  |
| Вяз. проволока | кг |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | август 2021г |  |
| Известь | кг | 20 | 0,50 |
| Песок | кг | 100 |  |
| краска | кг | 50 | 5,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **184,0** |  |  |  | **184,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Участок г. Канск СХУ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 3 | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Метизы | кг | 32 | 15,40 | июль 2021 г |  |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 2 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 20 | 14,00 |  |  |  | 14,00 | Задвижки | шт | 4 | 9,00 | май 2021 г |  |
| Метизы | кг | 12 | 3,70 |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 15 | 1,50 |
| 3 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 2 | 8,00 |  |  |  | 8,00 | Компрессор |  |  | 8,00 | май 2021г |  |
| Щетки металл. |
| 4 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 | 8 | 17,00 |  |  |  | 17,00 | Кирпич | шт | 1000 | 15000,00 | август 2021г |  |
| цемент | кг | 500 | 2,50 |
| 5 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 2 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Железо листовое | кг | 5 | 6,00 | июль 2021г |  |
| метизы | кг | 20 | 4,50 |
| 6 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 | Кабель | м | 500 | 16,00 | июнь 2021 г |  |
| Пускатель | шт | 15 | 10,00 |
| автомат | шт | 15 | 10,00 |
| 7 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 2 | 8,00 |  |  |  | 8,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | июнь 2021г |  |
| Кирпич | шт | 300 | 4,50 |
| труба | кг | 95 | 2,20 |
| 8 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 9 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | манометры | шт | 15 | 15,00 | июль 2021г |  |
| 9 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 2 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | июль 2021 г |  |
| глина | кг | 70 | 2,50 |
| 10 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 17 | 8,00 |  |  |  | 8,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | май 2021г |  |
| Вяз. проволока | кг |
| 11 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | май 2021 г |  |
| Известь | кг | 20 | 0,50 |
| Песок | кг | 100 |  |
| краска | кг | 50 | 5,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **121,0** |  |  |  | **121,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Участок с. Красный Маяк** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Котельная ул. Животноводов 9-3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2673 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | компрессор | шт | 1 | 15,00 | июль 2021 г |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май 2021г |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май 2021г |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 7 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Метизы | кг | 12 | 3,70 | август 2021г |  |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 9 | 1,50 |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 200 | 25,00 |  |  |  | 25,00 | Задвижки | шт | 9 | 18,00 | июль 2021г |  |
| Метизы | кг | 36 | 3,40 |
| Паранит | м2 | 3,5 | 1,60 |
| Набивка сальн. | кг | 11 | 1,40 |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 5 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Компрессор | шт | 1 | 12,60 | июнь 2021г |  |
| Щетки металл. | шт | 12 | 2,40 |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Кирпич | шт | 5000 | 4,30 | июнь 2021г |  |
| цемент | кг | 1500 | 3,80 |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 7 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | Железо листовое | кг | 3,5 | 4,10 | июль 2021 г |  |
| метизы | кг | 21 | 3,60 |
| 9 | Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | Кабель | м | 410 | 9,50 | июль 2021 г |  |
| Пускатель | шт | 6 | 2,40 |
| автомат | шт | 9 | 3,60 |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 5 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | май 2021 г |  |
| Кирпич | шт | 300 | 3,50 |
| труба | кг | 350 | 2,20 |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | манометры | шт | 10 | 10,00 | май 2021г |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | август 2021г |  |
| глина | кг | 50 | 2,50 |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | август 2021г |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 135 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | июль 2021г |  |
| Вяз. проволока | кг |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | август 2021г |  |
| Известь | кг | 20 | 0,50 |
| Песок | кг | 110 |  |
| краска | кг | 50 | 5,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **257,0** |  |  | **0,00** | **257,0** |  |  |  |  |  |  |
|
| **Котельная ул. Советская 30** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2673 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | компрессор | шт | 1 | 15,00 | июль 2021 г |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май 2021 г |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2673 | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май 2021 г |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 7 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Метизы | кг | 12 | 3,70 | август 2021г |  |
| Паранит | м2 | 3 | 1,00 |
| Набивка сальн. | кг | 9 | 1,50 |
| 5 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 200 | 25,00 |  |  |  | 25,00 | Задвижки | шт | 9 | 18,00 | июль 2021г |  |
| Метизы | кг | 36 | 3,40 |
| Паранит | м2 | 3,5 | 1,60 |
| Набивка сальн. | кг | 11 | 1,40 |
| 6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 5 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Компрессор | шт | 1 | 12,60 | июнь 2021 г |  |
| Щетки металл. | шт | 12 | 2,40 |
| 7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | м2 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Кирпич | шт | 5000 | 4,30 | июнь 2021 г |  |
| цемент | кг | 1500 | 3,80 |
| 8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 7 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | Железо листовое | кг | 3,5 | 4,10 | июль 2021г |  |
| метизы | кг | 21 | 3,60 |
| 9 | Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | Кабель | м | 410 | 9,50 | июль 2021г |  |
| Пускатель | шт | 6 | 2,40 |
| автомат | шт | 9 | 3,60 |
| 10 | Гидравлическое испытание и ремонт котлов | шт | 5 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Ручной пресс | шт | 1 |  | май 2021г |  |
| Кирпич | шт | 300 | 3,50 |
| труба | кг | 350 | 2,20 |
| 11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | манометры | шт | 10 | 10,00 | май 2021 г |  |
| 12 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 5 | 18,00 |  |  |  | 18,00 | Кирпич | шт | 400 | 6,00 | август 2021г |  |
| глина | кг | 50 | 2,50 |
| 13 | Опрессовка тепловых сетей | м |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | август 2021г |  |
| 14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 135 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | Изовер | м3 | 100 | 5,00 | июль 2021г |  |
| Вяз. проволока | кг |
| 15 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Цемент | кг | 50 | 2,50 | август 2021г |  |
| Известь | кг | 20 | 0,50 |
| Песок | кг | 110 |  |
| краска | кг | 50 | 5,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **257,0** |  |  |  | **257,0** |  |  |  |  |  |  |
|
|  | **ВСЕГО** |  |  | **1703,0** |  |  |  | **1703,0** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ООО «Теплосервис» (с. Филимоново)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятия,  объекта | Ед.  изм. | Кол-  во | Потребность в финансовых средствах | | | | | | Материалы, оборудование, мероприятия | | | | Срок исполнения | | Исполнение |
| Всего  Тыс. руб | Краевой бюджет тыс.руб | Местный бюджет  Тыс.руб. | Сред  ства  предпр.  ЖКХ | За счет  тарифа | | наименование | Ед.  изм. | Кол-  во | Стоимость тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1 | Очистка, опрессовка пароводяного подогревателя | шт | 7 | 82 |  |  |  | 82 | | Уплотнительные материалы, метизы | шт | 5 | 82 | Июль 2021 | |  |
| 2 | Ремонт питательного насоса ЦНСГ-198-60 | шт | 3 | 60 |  |  |  | 60 | | сальниковая набивка, смазка, токарное оборудование, подшипники | шт | 3 | 60 | Июль 2021 | |  |
| 3 | Капитальный ремонт котла №6 (замена верхнего барабана, конвективный пучок труб) | шт | 1 | 6781,98 |  |  |  | 6781,98 | | Верхний барабан котла КЕ 25-14С,нижний барабан,  конвективный пучок труб | шт | 1 | 6781,98 | Май- сентябрь 2021 | |  |
| 4 | Капитальный ремонт системы топливоподачи с заменой конвейерной ленты (300 метров) | шт | 1 | 1058,00 |  |  |  | 1058,00 | | Конвейерная  лента | шт | 1 | 1058,00 | Май- сентябрь 2021 | |  |
| 5 | Текущий ремонт паровых котлов  КЕ 25-14С | шт | 2 | 250 |  |  |  | 250 | | Листы металлические арматура, теплоизоляция, песок, щебень, | шт | 2 | 250 | Май-сентябрь2021 | |  |
| 7 | Капитальный ремонт фильтров химводоподготовки | шт | 2 | 99,0 |  |  |  | 99,0 | | Щелевые колпачки  ФЭЛ-02-8,7-1-Н-G1/2 | шт | 2 | 99,0 | Май, август  2021 | |  |
|  | Капитальный ремонт фильтров на станции обезжелизования | шт | 4 | 250,0 |  |  |  | 250,0 | | Щелевые колпачки  ФЭЛ-02-8,7-1-Н-G1/ | шт | 4 | 250,0 | Июнь 2021 | |  |
| 10 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода до станции 1-го подъема Ду 250 | мп | 1000 | 1080,9 |  |  |  | 1080,9 | | Труба ПНД | мп | 1000 | 1080,9 | Июнь-сентябрь 2021 | |  |
| 11 | Промывка скважин на станции 1-го подъема | шт | 5 | 300,0 |  |  |  | 300,0 | | Компрессор, аэролифт, высоконапорный аппарат ПАСЕЙДОН | шт | 5 | 300,0 | Май2021 | |  |
| 12 | Ремонт насосов КНС | шт | 2 | 54,0 |  |  |  | 54,0 | | сальниковая набивка, смазка, токарное оборудование, подшипники | шт | 2 | 54,0 | Сентябрь  2021 | |  |
| 13 | Очистка отстойника КНС | шт | 1 | 200,0 |  |  |  | 200,0 | | Подъемник, лопаты, мотопомпа | шт | 1 | 200,0 | Октябрь2021 | |  |
|  | **Итого:** |  |  | **10215,9** |  |  |  | **10215,9** | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Всего:** |  |  | **10215,9** |  |  |  | **10215,9** | |  |  |  | **10215,9** |  | |  |
| **ООО «Ресурс»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участок № 1 с. Красный Курыш** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Котельные и теплосети** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | Промывка тепловых сетей | м | 2876 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | | Вода  компрессор | м3  шт | 100  1 | 5,48 | 06.2021г |  | |
| 1.3 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2876 | 2,97 |  |  |  | 2,97 | |  |  |  | 3 | 05.2021г |  | |
| 1.4 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2876 | 5,14 |  |  |  | 5,14 | |  |  |  | 5.2 | 05.2021г |  | |
| 1.5 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 3 | 16,22 |  |  |  | 16,22 | | Метизы  Паранит  Набивка сальн.  Литол  Подшипники  Эмаль | кг  м2  кг  кг  шт  кг | 15  3  15  20  4  20 | 16,44 | 06.2021г |  | |
| 1.7 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 3 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | | Компрессор  Щетки металл. | шт  шт | 1  20 | 4,4  1,1 | 06. 2021 |  | |
| 1.8 | Очистка и ремонт газоходов котлов и  боровов | м2 | 3 | 2,16 |  |  |  | 2,16 | | Кирпич  цемент | шт  кг | 150 | 1,1  1,1 | 06.2021г |  | |
| 1.9 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 2 | 9,46 |  |  |  | 9,46 | | Железо листовое  метизы | кг  кг | 100  5 | 9,6 | 07.2021г |  | |
| 1.10 | Гидравлическое испытание и ремонт  котлов | шт | 3 | 2,16 |  |  |  | 2,16 | | Ручной пресс  Кирпич  Труба  Электроды  Кислород  пропан | шт  шт  кг  кг  м3  м3 | 300  40  8  64  60 | 0,55  0,33  1,1  0,11  0,11 | 08.2021г |  | |
| 1.11 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 4 | 3,44 |  |  |  | 3,44 | | манометры | шт | 10 | 3,28 | 05.2021г |  | |
| 1.12 | Частичный ремонт обмуровки котлов | шт | 1 | 2,43 |  |  |  | 2,43 | | Кирпич  Глина  Известь  краска | шт  кг  кг  кг | 100  10  10 | 2,46 | 08.2021г |  | |
| 1.13 | Опрессовка тепловых сетей | м | 2876 | 1,35 |  |  |  | 1,35 | |  |  |  | 1,37 | 08.2021г |  | |
| 1.14 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 20 | 1,62 |  |  |  | 1,62 | | Изовер  Вяз. проволока | М2  кг | 20 | 1,37  0,27 | 06.2021г |  | |
| 1.15 | Ремонт фундамента дымовой трубы | шт | 1 |  |  |  |  |  | | Цемент  Гравий  рубероид | кг  м3  рул. | 100  1  1 |  | 07.2021г |  | |
| 1.16 | Чистка зольной ямы | шт | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 07.2021г |  | |
| 1.17 | Ремонт защитного короба теплотрассы | м |  | 10,8 |  |  |  | 10,8 | | Доска 25мм | м3 | 0,5 | 10,96 | 07.2021г |  | |
| 1.19 | Замена вентилей и сгонов в колодцах | шт | 8 | 3,78 |  |  |  | 3,78 | | Вентиль Д-32  Сгон Д-32 | шт  шт | 8  14 | 3,84 | 07.2021г |  | |
| 1.20 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 8,38 |  |  |  | 8,38 | | Цемент  Известь  Песок  краска | Кг  кг  кг  кг | 50  20  50 | 0,66  0,66  3,29  3,89 | 08.2021г |  | |
|  | **Электрооборудование** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1 | Очистка,ревизия, ремонт электрооборудования | шт | 6 | 12,58 |  |  |  | 12,58 | | Кабель  Пускатель  автомат | м  шт  шт | 300  3  2 | 12,33 | 07.2021г |  | |
| 2.3 | Ревизия эл. двигателей | шт | 3 | 0,54 |  |  |  | 0,54 | | литол | кг | 2 | 0,55 | 09.2021г |  | |
|  | **Итого:** |  |  | **93,83** |  |  |  | **93,83** | |  |  |  |  |  |  | |
| **Участок № 2 с. Таежное** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Подъемы** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2 | Очистка приемного колодца на 1-ом подъеме | шт | 1 | 7,57 |  |  |  | | 7,57 | Грязевой насос | шт | 1 | 7,67 | 07.2021г |  | |
| 3.3 | Очистка и утепление смотровых  колодцев на р.Курышка | шт | 3 | 3,24 |  |  |  | | 3,24 | Опилки  Доска 50мм | м3  м3 | 2  1 | 3,29 | 08.2021г |  | |
| 3.5 | Утепление потолочного перекрытия,  входных дверей на 2-ом подъеме |  |  | 5,74 |  |  |  | | 5,74 | Опилки | м3 | 3 | 5,82 | 08.2021г |  | |
| 3.6 | Косметический ремонт станции  1-го подъема | Шт | 1 | 27 |  |  |  | | 27 | Цемент  Песок  Краска белая  Краска черная  Краска голубая  Краска красная | кг  кг  кг  кг  кг  кг | 10  5  9  10  1 | 27,4 | 07.2021г |  | |
| 3.7 | Косметический ремонт станции  2-го подъема | шт | 1 | 18,38 |  |  |  | | 18,38 | Цемент  Песок  Краска белая  Краска черная  Краска голубая  Краска красная | кг  кг  кг  кг  кг  кг | 15  5  9  10  1 | 18,63 | 07.2021г |  | |
| 4 | **Котельные** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2 | Очистка и ремонт газоходов котлов и  боровов | м2 | 7 | 3,24 |  |  |  | | 3,24 | Кирпич  Цемент  Уголок метал. 70\*70  Железо листовое 4мм | шт  кг  м  м2 | 1000  50  30  2 | 1,1  0,657  0,77  0,77 | 06.2021г |  | |
| 4.3 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 9 | 4,87 |  |  |  | | 4,87 | манометры | шт | 9 | 4,93 | 05.2021г |  | |
| 4.4 | Гидравлическое испытание и ремонт  котлов | шт | 7 | 1,62 |  |  |  | | 1,62 | Ручной пресс  Кирпич  Труба  Известь  Глина  Кислород  Пропан  Электроды  Стеклоткань  Краска белая  Краска красная  Краска зеленая  Краска черная | шт  шт  кг  кг  м3  м3  м3  кг  м2  кг  кг  кг  кг | 1  300  40  50  2  3  3  25  10  2  2  15  10 | 0,33  0,22  0,22  0,164  0,164  0,22  0,11  0,11  0,11 | 05.2021г |  | |
| 4.5 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 3 | 6,22 |  |  |  | | 6,22 | Цемент  Известь  Песок  краска | кг  кг  кг  кг | 50  20  50 | 0,77  0,328  5,2 | 08.2021г |  | |
| 4.6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 7 | 2,7 |  |  |  | | 2,7 | Компрессор  Щетки металл. | час  шт | 10  20 | 2,2  0,55 | 06.2021г |  | |
| 4.7 | Частичный ремонт обмуровки котлов | шт | 7 | 11,90 |  |  |  | | 11,90 | Кирпич  Глина  Песок  цемент | шт  м3  м3  кг | 400  1  1  150 | 12,05 | 08.2021г |  | |
| 4.8 | Частичный ремонт фундаментов сетевых насосов | шт | 7 | 4,33 |  |  |  | | 4,33 | Цемент  Песок | кг  м3 | 100  0,5 | 4,38 | 06.2021г |  | |
| 4.9 | Частичный ремонт фундаментов  дымовых труб | шт | 3 | 4,33 |  |  |  | | 4,33 | Цемент  Глина  Песок  кирпич | кг  м3  м3  шт | 200  0,5  0,5  300 | 4,38 | 06.2021г |  | |
| 4.10 | **Строительство навеса под уголь кот. Больницы** | шт | 1 | 7,57 |  |  |  | | 7,57 | Пиломатериал  гвозди | м3  кг | 5  10 | 7,67 |  |  | |
| 5 | ***Теплосети*** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.1 | Промывка тепловых сетей | м | 1280 | 2,7 |  |  |  | | 2,7 | компрессор | шт | 1 | 2,74 | 07.2021г |  | |
| 5.2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 1280 | 1,89 |  |  |  | | 1,89 |  |  |  | 1,91 | 07.2021г |  | |
| 5.3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 1280 | 1,84 |  |  |  | | 1,84 | Пропан  Кислород  электроды | м3  м3  кг | 1  1  20 | 1,86 | 05.2021г |  | |
| 5.4 | Частичная замена теплотрассы | м | 240 | 13 |  |  |  | | 13 | Труба д-100 | м | 240 | 13,15 |  |  | |
| 5.5 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 12 | 10,8 |  |  |  | | 10,8 | Метизы  Паранит  Набивка сальн.  Подшипник 6309  Подшипник 307  Подшипник 308 | шт  м2  кг  шт  шт  шт | 15  3  15  4  12  8 | 10,96 | 08.2021г |  | |
| 5.6 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 80 | 18,93 |  |  |  | | 18,93 | Задвижки  Метизы  Набивка сальн. | шт  кг  кг | 4  40  10 | 19,18 | 07.2021г |  | |
| **6** | **Ремонт ЮМЗ-6** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.1 | Замена втулок на стреле, соединительных пальцев | шт | 6 | 8,65 |  |  |  | | 8,65 | Электроды  Кругляк д-80  Кругляк д-50 | кг  кг  кг | 10  20  20 | 8,77 | 05.2021г |  | |
| 6.2 | Ремонт гидравлики | шт | 1 | 3,24 |  |  |  | | 3,24 | Гидронасос 150  Гидронасос 32  гидрораспределитель | шт  шт  шт | 1  1  1 | 3,29 | 05.2021г |  | |
| 7 | **Электрооборудование** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.1 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования | шт | 30 | 24,34 |  |  |  | | 24,34 | Кабель  Пускатель  автомат | м  шт  шт | 300  15  15 | 24,66 | 07.2021г |  | |
| 7.2 | Ревизия эл.двигателей | шт | 10 | 0,54 |  |  |  | | 0,54 | литол | кг | 10 | 0,55 | 08.2021г |  | |
| 7.3 | Установка аппаратов защиты эл.двигателей | шт | 5 |  |  |  |  | |  |  | шт | 5 |  | 05.2021г |  | |
| 7.4 | Установка комбинированной сигнализации (звук+свет) на выход сетевых насосов | шт | 2 | 4,87 |  |  |  | | 4,87 |  | шт | 3 | 4,93 | 05.2021г |  | |
| 8 | **Ремонт здания гаража** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8.1 | Заливка раствором коробки проёма под ворота | шт | 1 | 11,9 |  |  |  | | 11,9 | Доска 32мм  Гвозди  Цемент  песок | м3  кг  кг  м3 | 0,5  2  300  2 | 12,05 | 05.2021г |  | |
| 8.2 | Изготовление проездных ворот | шт | 1 | 15,6 |  |  |  | | 15,6 | Доска 20мм  пенопласт | м3  м2 | 2  6 | 16,44 | 05.2021г |  | |
| 8.3 | Заливка пола в здании гаража | м3 | 6 | 21,63 |  |  |  | | 21,63 | Бетон | м3 | 6 | 21,92 | 06.2021г |  | |
| 8.4 | Монтаж осветительной проводки | м | 150 | 3,25 |  |  |  | | 3,25 | Провод |  |  | 3,29 | 06.2021г |  | |
| 8.5 | Монтаж вводного кабеля,устройства с УЗО | м | 30 | 13 |  |  |  | | 13 | Кабель | м |  | 13,15 | 06.2021г |  | |
| 8.6 | Установка светильников рабочего, дежурного освещения, осветительной арматуры | шт | 8 | 5,4 |  |  |  | | 5,4 | светильник | шт | 8 | 5,48 | 07.2021г |  | |
| 9 | **Водопровод** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9.1 | Замена задвижек | шт | 6 | 27 |  |  |  | | 27 | Задвижка Д-80  Задвижка Д-100 | шт  шт | 2  4 | 27,4 | 07.2021г |  | |
| 9.2 | Установка приборов учета на водоразборную колонку | шт | 8 |  |  |  |  | |  | Водосчетчик  Шланг д-15 | шт  м | 10  30 |  | 07.2021г |  | |
| 9.3 | Утепление колодцев и колонок | шт | 19 |  |  |  |  | |  | Опилки  Доска 25мм  Гвозди 100мм | м2  м3  кг | 6  2  6 |  | 08.2021г |  | |
| 9.4 | Подключение летних водопроводов |  |  |  |  |  |  | |  | Водосчетчик  Шланг резиновый | шт  м | 100 |  | 05.2021г |  | |
| 9.5 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 20 |  |  |  |  | |  | манометр | шт | 10 |  | 08.2021г |  | |
|  | **Итого:** |  |  | **297,29** |  |  |  | | **297,29** |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Всего:** |  |  | **391,12** |  |  |  | **391,12** | |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Таежное»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участок № 4 с. Георгиевка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Котельные** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 2 | 12,16 |  |  |  | 12,16 | Метизы  Паранит  Набивка сальн.  литол | щт  м2  кг  кг | 15  3  15  20 | 12,33 | 08.2021г |  |
| 1.2 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | шт | 55 | 14,87 |  |  |  | 14,87 | Задвижки  Метизы  Паранит  Набивка сальн. | шт  кг  м2  кг | 4  40  3,5  15 | 15,07 | 07.2021г |  |
| 1.3 | Монтаж отопления в котельном цеху | шт | 1 | 13,52 |  |  |  | 13,52 | Труба д-100  Труба д-40  Труба д-32  Труба д-15  электроды | м  м  м  м  кг | 18  6  12  60  10 | 13,7 | 09.2021г |  |
| 1.4 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 3,52 |  |  |  | 3,52 | манометр | шт | 10 | 3,29 | 08.2021г |  |
| 1.5 | Гидравлическое испытание и ремонт  котлов | шт | 4 | 3,52 |  |  |  | 3,52 | Ручной пресс  Кирпич  Труба  Кислород  Пропан  электроды | шт  шт  кг  м3  м3  кг | 1  300  350  1  1  10 | 3,29 | 05.2021г |  |
| 1.6 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 3 | 4,32 |  |  |  | 4,32 | Компрессор  Щетки металл. | шт  шт | 1  20 | 4,38 | 06.2021г |  |
| 1.7 | Очистка и ремонт газоходов котлов и боровов | шт | 3 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | Кирпич  цемент | шт  кг | 200  200 | 5,48 | 06.2021г |  |
| 1.8 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 4 | 1,9 |  |  |  | 1,9 | Железо листовое  подшипники | кг  шт | 3,5  10 | 1,91 | 07.2021г |  |
| 1.9 | Замена входных дверей в котельную | шт | 1 | 8,1 |  |  |  | 8,1 | Пиломатериал  уголок | м3  м | 1  20 | 8,22 | 07.2021г |  |
| 1.10 | Очистка зольной ямы | шт | 1 | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 4,38 | 07.2021г |  |
| 1.11 | Косметический ремонт котельной,  покраска трубопроводов и запорной арматуры | Кот. | 1 | 9,5 |  |  |  | 9,5 | Цемент  Известь  Песок  краска | кг  кг  кг  кг | 50  20  50 | 9,59 | 08.2021г |  |
| **2** | **Водопровод** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и замена водоразборных  колонок | шт | 8 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | в/колонки | шт | 3 | 5,48 | 07.2021г |  |
| 2.2 | Чистка и ремонт колодцев водопроводной сети | шт | 9 |  |  |  |  |  | Цемент  песок | кг  м3 | 200  2 |  | 07.2021г |  |
| 2.3 | Частичный ремонт водонапорной  башни и ограждения сан.зоны | шт | 1 | 10,8 |  |  |  | 10,8 | Цемент  Песок  пиломатериал | кг  м3  м3 | 100  2  2 | 10,96 | 06.2021г |  |
| **3** | **Теплосети** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м | 100 | 6,5 |  |  |  | 6,5 | Изовер  Вяз. проволока | м3  кг | 100 | 6,57 | 07.2021г |  |
| 3.2 | Промывка тепловых сетей | м | 2029 | 4,3 |  |  |  | 4,3 | Вода  компрессор | м3  час | 24  10 | 4,38 | 07.2021г |  |
| 3.3 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2029 | 2,7 |  |  |  | 2,7 |  |  |  | 2,74 | 08.2021г |  |
| 3.4 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2029 | 2,16 |  |  |  | 2,16 |  |  |  | 2,2 | 05.2021г |  |
| 3.5 | Частичная отсыпка тепловых сетей |  |  | 2,16 |  |  |  | 2,16 |  |  |  | 2,2 | 08.2021г |  |
| **4** | **Электрооборудование** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 11,6 |  |  |  | 11,6 | Кабель  Пускатель  Автомат  Выключатель  Розетка  Плафоны  изолента | м  шт  шт  шт  шт  шт  шт | 300  15  15  5  4  8  7 | 11,78 | 07.2021г |  |
| 4.2 | Ревизия всех  вводно-распределительных устройств и пускозащитной аппаратуры, силовых и осветительных цепей, при необходимости деффектовка и полная замена | шт |  | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,64 | 06.2021г |  |
| 4.3 | Ревизия и ремонт двигателей | шт | 7 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | подшипники | шт | 10 | 5,48 | 07.2021г |  |
| 4.4 | Установка фотореле на наружное освещение | шт | 3 | 3,24 |  |  |  | 3,24 | фотореле | шт | 3 | 3,29 | 08.2021г |  |
| **5** | **Ревизия и ремонт насосного оборудования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 4 | 13 |  |  |  | 13 | Набивка сальн.  Литол  Метизы  Паранит  подшипники | кг  кг  шт  м2  шт | 15  20  15  3  6 | 13,15 | 08.2021г |  |
| 5.2 | Ремонт,ревизия, замена запорно-рег.  арматуры | шт | 55 | 19,5 |  |  |  | 19,5 | Метизы  Зап.рег.арм  Набивка сальн.  Задвижка  Резьба  Вентиль  Болт  Гайка  Паронит  электроды | шт  шт  кг  шт  шт  шт  кг  кг  м2  кг | 10  4  6  5  20  12  6  3  2  10 | 19,73 | 05.2021г |  |
| **6** | **д. С.Александровка-скважина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт и замена запорной арматуры | шт | 2 | 0,54 |  |  |  | 0,54 | Вентиль  Сгон  к/гайка | шт  шт  шт | 2  2  2 | 0,55 | 08.2021г |  |
| 6.2 | Установка фазочувствительной защиты | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2021г |  |
| 6.3 | Установка аппарата от кз | шт | 1 |  |  |  |  |  | АП-50-16-3мт | шт | 1 |  | 07.2021г |  |
| 7 | **д. Ивановка-скважина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт и замена запорной арматуры в колодцах | шт | 15 | 3,24 |  |  |  | 3,24 | Вентиль  Сгон  к/гайка | шт  шт  шт | 15  4  4 | 3,23 | 08.2021г |  |
| 7.2 | Ремонт водоразборных колонок | шт |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 3,23 | 08.2021г |  |
| 7.3 | Чистка водяных колодцев | шт |  | 7,57 |  |  |  | 7,57 |  |  |  | 7,67 | 07.2021г |  |
| 7.4 | Замена кабеля | м | 35 |  |  |  |  |  | Кабель АВВГ 4\*6 | м | 35 |  | 07.2021г |  |
| 7.5 | Установка фазочувствительной защиты | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2021г |  |
| 7.6 | Установка аппарата от кз | шт | 1 |  |  |  |  |  | АП-50-16-3мт | шт | 1 |  | 07.2021г |  |
| 7.7 | Частичная отсыпка водяных колодцев | м3 | 8 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | гравий | м3 | 8 | 5,48 | 07.2021г |  |
| 8 | **д. Сухо-Ерша-скважина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт и замена запорной арматуры в колодцах | шт | 15 | 4,87 |  |  |  | 4,87 | Вентиль  Сгон  к/гайка | шт  шт  шт | 15  4  4 | 4,93 | 08.2021г |  |
| 8.2 | Ремонт водоразборных колонок | шт |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  | 08.2021г |  |
| 8.3 | Чистка водяных колодцев | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2021г |  |
| 8.4 | Установка фазочувствительной защиты | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2021г |  |
| 8.5 | Установка аппарата от кз | шт | 1 |  |  |  |  |  | АП-50-16-3мт | шт | 1 |  | 07.2021г |  |
| 8.6 | Частичная отсыпка водяных колодцев | м3 | 8 | 3,24 |  |  |  | 3,24 | гравий | м3 | 8 | 3,23 | 08.2021г |  |
|  | **Итого:** |  |  | **201,28** |  |  |  | **201,28** |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участок № 5 с. Рудяное** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Котельная** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Очистка поверхностей нагрева котлов | шт | 4 | 10,8 |  |  |  | 10,8 | Компрессор  Щетки металл. | шт  шт | 1  20 | 10,96 | 06.2021г |  |
| 9.2 | Очистка и ремонт газоходов котлов и  боровов | м2 | 33 | 10,8 |  |  |  | 10,8 | Кирпич  Цемент  Уголок мет. 70\*70  Железо лист. 3мм  Электроды  Труба д-150 | шт  кг  кг  м2  кг  м | 500  100  180  3  15  15 | 10,96 | 06.2021г |  |
| 9.3 | Ревизия и ремонт тягодутьевых агрегатов | шт | 4 | 6,76 |  |  |  | 6,76 | Железо листовое  Подшипники  Ремень 2240  Электроды  Литол | кг  шт  шт  кг  кг | 21  8  6  10  5 | 6,85 | 07.2021г |  |
| 9.4 | Ремонт наружного ограждения котельной | шт | 1 | 7,6 |  |  |  | 7,6 | Доска заборная  Доска 50мм  гвозди | м3  м3  кг | 2  0,5  15 | 7,67 | 07.2021г |  |
| 9.5 | Гидравлическое испытание и ремонт  котлов | шт | 4 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | Ручной пресс  Кирпич  Труба  Глина  Кислород  Пропан  Электроды  известь | шт  шт  кг  м3  м3  л  кг  кг | 1  300  350  1  6  50  20  10 | 5,48 | 07.2021г |  |
| 9.6 | Госповерка и ремонт манометров | шт | 10 | 6,5 |  |  |  | 6,5 | манометры | шт | 10 | 6,57 | 05.2021г |  |
| 9.7 | Косметический ремонт котельной | Кот. | 1 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | Цемент  Известь  Песок  краска | кг  кг  м3  кг | 50  20  1  50 | 5,48 | 08.2021г |  |
| 10 | ***Теплосети*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Промывка тепловых сетей | м | 5096 | 6,54 |  |  |  | 6,54 | Вода  компрессор | м3  час | 111  10 | 6,63 | 07.2021г |  |
| 10.2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 5096 | 1,84 |  |  |  | 1,84 |  |  |  | 1,863 | 08.2021г |  |
| 10.3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 5096 | 3.24 |  |  |  | 3.24 | Пропан  Кислород  Электроды | м3  л  кг | 12  50  6 | 3,23 | 05.2021г |  |
| 10.4 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м2 | 100 | 0,75 |  |  |  | 0,75 | Изовер  Вяз.проволока | м2  кг | 100  5 | 0,756 | 07.2021г |  |
| 10.5 | Промывка системы отопления в жилых домах | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2021г |  |
| 10.6 | Промывка системы отопления прочих потребителей | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.2021г |  |
| 11 | **Водопровод** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт | 12 | 3,24 |  |  |  | 3,24 | колонка | шт | 5 |  | 06.2021г |  |
| 12 | **Ревизия и ремонт насосного оборудования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 4 | 16,2 |  |  |  | 16,2 | Набивка сальн.  Литол  Паранит  Краска  Подшипники  Болты  гайка | кг  кг  м2  кг  шт  шт  кг | 5  10  0,5  5  12  3  0,5 | 16,44 | 06.2021г |  |
| 12.2 | Ремонт, ревизия, замена запорной  арматуры | шт | 140 | 10,8 |  |  |  | 10,8 | Задвижка  Вентиль  Набивка сальн. | шт  шт  кг | 14  60  5 | 10,96 | 07.2021г |  |
| 13 | **Очистка, ревизия, ремонт, замена эл.оборудования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Очистка,ревизия, ремонт и замена электрооборудования |  |  | 18,93 |  |  |  | 18,93 | Провод  Пускатель  Автомат  кабель | м  шт  шт  м | 200  12  15  16 | 19,1 | 07.2021г |  |
| 13.2 | Ревизия эл.двигателей | шт | 8 |  |  |  |  |  | Литол  Подшипники | кг  шт | 2  18 |  | 05.2021г |  |
| 13.3 | Установка фотореле на уличное освещение | шт | 1 |  |  |  |  |  | фотореле | шт | 1 |  | 07.2021г |  |
|  | **Итого:** |  |  | **114,80** |  |  |  | **114,80** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  | **316,08** |  |  |  | **316,08** |  |  |  |  |  |  |

**ООО «ЖКХ Большеуринское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятия,  объекта | Ед.  изм. | Кол-  во | Потребность в финансовых средствах,  тыс. руб. | | | | | Материалы, оборудование, мероприятия | | | |  | Примечание. |
| Всего | Краевой бюджет | Местн  ый  бюджет | Сред  ства  предпр. | За счет  тарифа | наименование | Ед.  изм. | Кол-  во | Стои  мость тыс. руб. | Срок исполне  ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Участок с. Большая Уря** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Котельная.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 г |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 г |  |
| 3 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май 2021 г |  |
| 4 | Ремонт котлоагрегата ст. № 1 | шт | 1 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | Труба D-50 | м | 5 | 5,00 | июнь 2021 г |  |
| 5 | Ремонт котлоагрегата ст. № 4 | шт | 1 | 30 |  |  |  | 30 | Котел кВ-08 | шт | 1 | 30 | август 2021 г |  |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 15 | 33,00 |  |  |  | 33,00 | Задвижки  Вентели | шт | 15 | 33,00 | июль 2021 г |  |
| 7 | Ремонт сетевых насосов К 160/30 | шт | 3 | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  | шт | 1 | 60,00 | июль 2021 г |  |
| 8 | Ремонт дымососа ДН-9 № 1 | шт | 1 | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  | шт | 1 | 5,00 | июль 2021 г |  |
| 9 | Замена дымососа ДН-9 № 2 | шт | 1 | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | 135 | август 2021 г |  |
| 10 | Госповерка или замена манометров и термометров | шт | 9 | 6,00 |  |  |  | 6,00 | Манометры  термометры | шт | 9 | 6,00 | август 2021 г |  |
| 11 | Хим.водоочистка | шт. | 1 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,000 | август 2021 г |  |
| 12 | Ремонт крышы | кв.м | 504 |  |  |  |  | 300,00 | шифер | рул.. | 25 | 300,00 | июнь-август 2021 |  |
| 13 | Очистка и ремонт газоходов,  котлов в котельной | м2 | 33 | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Кирпич  Цемент  песок | шт  кг  кг | 920  410  1230 |  | июнь 2021г |  |
|  | **Теплове сети.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2000 | 3.12 |  |  | 3,12 |  | Пропан  Кислород  Электроды | м3  л  кг | 12  50  6 | 3,12 | Май-2021г |  |
| 15 | Ремонт и частичная замена теплоизоляции | м2 | 100 | 0,7176 |  |  |  | 0,7176 | Изовер  Вяз.проволока | м2  кг | 100  5 | 0,7176 | июнь.2021г |  |
| 16 | Промывка системы отопления прочих потребителей | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль.2021г |  |
| 17 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь 2021 г |  |
| 18 | Осмотр и ревизия теплосетей | м | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь2021 г |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  | **3,12** | **172,84** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Теплосервис» с.Анцирь** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка тепловых сетей | м | 3721 | 57,6 |  |  | 57,6 |  | Компрессор  вода | час  м3 | 24  174 | 2,9  35,6 | май – июнь  2021 г |  |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | м | 3721 | 19,2 |  |  | 19,2 |  | Вода  компрессор | м3  час | 58,0  8 | 11,9  7,3 | Май-июнь  2021 г |  |
| 3 | Осмотр, ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной и теплосетях. | шт | 48 | 27,1 |  |  | 27,1 |  | Задвижки д 150  Задвижки д 100  Болты, гайки  Задвижка д 80  Вентиль д 50  Техн. Пластина  Наждачная бумага | шт  шт.  шт.  шт.  шт.  м2  м2 | 6  20  80  4  18  10  2 | 2,1  7,0  2,4  3.68  3,83  7.5  0,5 | июнь-иоль  2021г. |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт | 2 | 9,35 |  |  | 9,35 |  | Подшипники 308  Тех пластина  Гайки, болты, шайбы  Реставрация вала насоса  Электроды | шт.  м2  шт.  шт.  кг. | 4  1  40  1  3. | 5.2  0,75  1,8  1,0  0,6 | июль 2021г. |  |
| 5 | Очистка поверхности нагрева котлов. | шт. | 5 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Компрессор  Щётки миталлические | шт.  шт. | 1.  10. | 12,6  2,4 | июнь 2021г. |  |
| 6 | Поверка манометров | шт. | 8 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | манометры | шт | 8 | 2,0 | июнь 2021г. |  |
| 7 | Очистка, ремонт газоходов котлов и борова. | м3 | 2,0 | 22,5 |  |  | 22,5 |  | Кирпич  Цемент  Сальная набивка д10  Термометр ттж-м | шт.  кг  кг  шт. | 800  50  3  3 | 57,6  0,35  0,8  0,63 | июнь 2021г. |  |
| 8 | Ремонт системы топливоподачи | шт. | 4 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Уголок  электроды  Листовое железо | кг  кг  м2 | 100  10  3,1 | 2,5  2,2  6,25  4,0 | август 2021г |  |
| 9 | Ревизия электрооборудования | шт | 32 | 25,7 |  |  | 25,7 |  | Кабель  Автомат Аве-25  Автомат Аве125  Литол м  Подшипник 309  Подшипник 307  Подшипник 210  Подшипник 314 | м  шт  шт  кг  шт  шт  шт  шт | 48  2  1  1  2  4  2  2 | 1,5  2,1  16,0  0,2  2,5  0,9  0,8  1,68 | июль 2021г. |  |
|  | Демонтаж водогрейного котла марки КВр 0,63 | шт. | 1 | 15,00 |  |  | 15,00 |  | Кислород  Электроды | м3  кг | 12  8 | 13,5  1,5 | Июнь 2021г. |  |
| 10 | Изготовление трубного водогрейного котла. | шт | 1 | 203,4 |  |  | 203,4 |  | Уголок  электроды  Листовое железо  Электроды мр-3  Кислород  Труба Ду 40  Труба Ду100 | кг  кг  м2  кг.  м3  т  т | 100  42,3  3,1  26  12  0,9  0,82 | 2,5  8,9  6,25  4,0  4,0  0,6  70,38  29,30 | Июнь 2021г. |  |
| 11 | Монтаж котла | шт | 1 | 18,00 |  |  | 18,00 |  | Кирпич  Цемент | .шт  кг. | 400  150 | 4,00  1,05 | июль 2021г. |  |
| 12 | Обмуровки котла | шт | 1 | 20,00 |  |  | 20,0 |  | Кирпич  глина | т.шт  тонн | 4,00  5,0 | 40,00  2,000 | июль 2021г. |  |
| 13 | Опрессовка системы отопления | м | 4500 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 | август 2021г |  |
| 14 | Косметический ремонт котельной | кот | 1 | 21,9 |  |  | 21,9 |  | Известь  Краска  Цемент  Гвозди  П. материал | кг  кг  кг  кг  м3 | 100  40  300  20  10 | 3,9  4,4  4,3  4,8  4,5 | август -сентябрь  2021г. |  |
| 15 | Гидравлическая настройка т. сети с установкой дроссельных шайб. | шт**.** | 30 | 11,1 |  |  | 11,1 |  | Флянцы Ду-32  Электроды мр-3  Кислород  Труба Ду 32 | шт.  кг.  м3  м3 | 30  2  12  5 | 5,2  4,0  0,6  1,3 | июль - август  2021г. |  |
| 16 | Пробный пуск котельной. | кот | 1 | 43,2 |  |  | 43,2 |  | Уголь  Эл.энергия  Вода | тн.  квт  м3 | 10  3600  120 | 6,0  12,6  24,6 | сентябрь 2021г. |  |
|  | **Всего:** |  |  | **541,05** |  |  | **541,05** |  |  |  |  |  |  |  |

**ООО «УК Магистраль плюс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с. Анцирь** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Работы на скважинном водозаборе Канского группового водопровода:  - очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования;  - промывка скважин № 1, № 2, № 4, №12 и №13  - приобретение и установка приборов учета СТВХ Ду-80 на скважинах | шт | 5  5 | 120 |  |  | 25,7 | 94,3 | автомат выключ  пускатель  ЯТП 0,25  аренда техники | шт.  шт.  шт. | 2  5  2 | 1,70  9,50  2,50  12,0 | 06.2021 |  |
| 2. | Косметический ремонт здания насосной станции №3,№4, фильтровальной станции и оборудования.  Очистка, ревизия, ремонт и замена электрооборудования | шт | 1 | 63,57 |  |  | 63,57 |  | цемент  краска  известь  фланцы, запорная арматура  сальник.набивка  автомат выключ  реле РЭН18 ЩМП-6-0 | кг  кг  кг  шт.  шт.  кг  шт.  шт.  шт. | 750  12  50  12  20  2  2  3  4 | 3,20  1,50  1,00  19,00  6,00  6,30  2,75  14,70  9,12 | 07.2021 |  |
| 3. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=500 | шт | 2 | 13,98 |  |  | 13,98 |  | мотопомпа  гипохлорит натрия | шт  кг | 1  40 | 12,30  1,68 | 05.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 10170 | 6,50 |  |  | 6,50 |  | труба Ø219  фланцы, запорная арматура, сальник.набивка, муфты | шт  шт | 19  8 | 4,50  2,00 | 06.2021 |  |
| 5. | Выкос травы на территории водозабора и прилегающих территориях к насосным и фильтровальной станциям | м2 |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  | ТриммерHusqvarna 128R | шт | 1 | 10,5 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  | **350,75** |  |  | **120,25** | **94,3** |  |  |  |  |  |  |
| **д. Белоярск** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования д. Белоярск | шт | 1 | 3,65 |  |  | 3,65 |  | цемент  краска  известь | кг  кг  кг | 250  10  50 | 1,40  1,25  1,00 | 06.2021 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 06.2021 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 2750 | 0,80 |  |  | 0,80 |  | труба Ø150  флянцы, запорная арматура | шт  шт | 6  11 | 0,50  0,30 | 07.2021 |  |
|  | **Итого:** |  |  | **5,08** |  |  | **5,08** |  |  |  |  |  |  |  |
| **д. Круглово** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования д. Круглово.  Ревизия электрооборудования. | шт | 1 | 22,63 |  |  | 22,63 |  | цемент  краска  известь  флянцы, запорная арматура  сальник.набивка  автомат выключ | кг  кг  кг  шт.  кг  шт. | 250  5  10  10  10  1 | 1,40  1,25  1,00  15,00  3,00  0,98 | 07.2021 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 05.2021 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов) | м | 1670 | 13,05 |  |  | 13,05 |  | труба Ø100  флянцы, запорная арматура | шт  шт | 9  7 | 12,87  0,18 | 08.2021 |  |
|  | **Итого:** |  |  | **36,31** |  |  | **36,31** |  |  |  |  |  |  |  |
| **с. Сотниково** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Косметический ремонт здания и оборудования насосной станции №3 | шт | 1 | 37,55 |  |  | 37,55 |  | цемент  краска  известь  флянцы  сальник.набивка | кг  кг  кг  шт  кг | 500  30  100  15  20 | 2,80  3,75  2,00  23,00  6,00 | 06.2021 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=500 | шт | 2 | 1,68 |  |  | 1,68 |  | гипохлорит натрия | кг | 40 | 1,68 | 05.2021 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов) | м | 9004,6 | 37,00 |  |  | 37,00 |  | труба Ø219  флянцы, запорная арматура | шт  шт | 24  21 | 23,00  14,00 | 08.2021 |  |
|  | **Итого:** |  |  | **76,23** |  |  | **76,23** |  |  |  |  |  |  |  |
| **д.Арефьевка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования  с. Арефьевка | шт | 1 | 21,65 |  |  | 21,65 |  | цемент  краска  известь  флянцы, запорная арматура  сальник.набивка | кг  кг  кг  шт  кг | 250  10  50  10  10 | 1,40  1,25  1,00  15,00  3,00 | 07.2021 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 05.2021 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 2162,8 | 10,1 |  |  | 10,1 |  | труба Ø150  флянцы, запорная арматура | шт  шт | 13  13 | 1,50  8,6 | 06.2021 |  |
|  | **Итого:** |  |  | **32,38** |  |  | **32,38** |  |  |  |  |  |  |  |
| **с. Астафьевка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования  с. Астафьевка | шт | 1 | 37,55 |  |  | 37,55 |  | цемент  краска  известь  флянцы, запорная арматура  сальник.набивка | кг  кг  кг  шт  кг | 500  30  100  15  20 | 2,80  3,75  2,00  23,00  6,00 | 07.2021 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=300 | шт | 2 | 0,84 |  |  | 0,84 |  | гипохлорит натрия | кг | 20 | 0,84 | 05.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) |  | 6000 | 14,49 |  |  | 14,49 |  | труба Ø219  флянцы, запорная арматура | шт  шт | 15  24 | 2,00  12,49 | 06.2021 |  |
|  | **Итого:** |  |  | **52,88** |  |  | **52,88** |  |  |  |  |  |  |  |
| **д. Тайна** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования с. Тайна | шт | 1 | 21,35 |  |  | 21,35 |  | цемент  краска  известь  флянцы, запорная арматура  сальник.набивка | кг  кг  кг  шт  кг | 250  30  100  8  5 | 1,4  3,75  2,00  13,00  1,2 | 07.2021 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 05.2021 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 3500 | 2,11 |  |  | 2,11 |  | труба Ø100  фланцы, запорная арматура | шт  шт | 11  7 | 1,50  0,61 | 07.2021 |  |
|  | **Итого:** |  |  | **24,09** |  |  | **24,09** |  |  |  |  |  |  |  |
| **д. Леонтьевка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Косметический ремонт здания насосной станции и оборудования  д. Леонтьевка | шт | 1 | 19,25 |  |  | 19,25 |  | цемент  краска  известь  флянцы, запорная арматура  сальник.набивка | кг  кг  кг  шт  кг | 250  30  100  7  4 | 1,4  3,75  2,00  11,00  1,1 | 07.2021 |  |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных резервуаров V=150 | шт | 1 | 0,63 |  |  | 0,63 |  | гипохлорит натрия | кг | 15 | 0,63 | 05.2021 |  |
| 3. | Текущий ремонт магистральных водопроводных сетей (замена изношенных труб и арматуры, заделка отдельных мест утечек с постановкой ремонтных муфт, хомутов, подчеканка раструбов) | м | 2800 | 2,27 |  |  | 2,27 |  | труба Ø100  флянцы, запорная арматура | шт  шт | 7  9 | 14  7 | 06.2021 |  |
|  | **Итого:** |  |  | **22,15** |  |  | **22,15** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по КГВ:** |  |  | **599,87** |  |  | **369,37** | **94,3** |  |  |  |  |  |  |

**Итого**

**по Канскому району: 15571,35 3,12 15571,35 94,3**